## Лист1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.06.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 132 | Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси, проведено експертизу, підготовлено документацію для проведення закупівель. | 1995.8 | 1.8 | 1994 | Проведено експертизу | 1.8 | 1.8
2 | 480 | Реконструкція стадіонів шкіл № 11 та № 66 | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси, проведено експертизу, підготовлено документацію для проведення закупівель, оголошено на електронному майданчику "Прозорро" закупівлі для визначення підрядної організації. | 1811.6 | 3.7 | 1807.9 | Проведено експертизу | 3.7 | 3.7
3 | 433 | Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ №433 «Дивосвіт» | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси, проведено експертизу, підготовлено документацію для проведення закупівель, оголошено на електронному майданчику "Прозорро" закупівлі для визначення підрядної організації, триває кваліфікація переможця | 397.6 | 1.8 | 395.8 | Проведено експертизу | 1.8 | 1.8
4 | 178 | Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра | Проведена зустріч з автором проекту. Обговорено технічне завдання. Розроблено кошториси та дефектні акти. Документи передано на експертизу | 400 | 0 | 400 |  | 0 | 0
5 | 335 | "BIBLIO HUB" для людей з вадами зоруШептицького, 5 | Проведено закупівлю. Укладено договір | 400 | 30.8 | 369.2 | Придбано:1.Программа екранного доступу "JAWS for Windows Pro"2. Апаратно -програмний комплекс у комплекті з програвмним забезпеченням "Microsoft Windows 10 Pro" та пакетом офісних програм Місrosoft Office:" Office H&Business 2016" 3. Навушники Panasonic 3 шт. | 58.6 | 58.6
6 | 713 | Багатофункціональний майданчик для роликових та льодових видів спорту | Проведено зустріч з автором. Опрацьовується документація | 1999.8 | 0 | 1999.8 |  | 0 | 0
7 | 450 | РУСАНІВКА - БЕЗПЕЧНИЙ ОСТРІВ. КРОК ДРУГИЙ | Проведена зустріч з автором проекту. Розробляється технічне завдання. | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 | 0
8 | 321 | РУСАНІВКА. ТЕПЛІ ШКОЛИ | Опрацьовується документація. | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 | 0
9 | 346 | Русанівка - спортивний острів. Перший крок. | спільно з автором проекту розробляється технічне завдання | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 | 0
10 | 653 | Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями | спільно з автором проекту розробляється технічне завдання | 373.1 | 0 | 373.1 |  | 0 | 0
11 | 244 | Спортивний двір на Микільській Слобідці | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси | 400 | 0 | 400 |  | 0 | 0
12 | 777 | Спортивний двір - Вільде 8 | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси | 166.9 | 0 | 166.9 |  | 0 | 0
13 | 474 | Майданчики «Дитяча посмішка» ДНЗ №655 | Опрацьовується документація. | 399.9 | 0 | 399.9 |  | 0 | 0
14 | 67 | Новій школі - Нова майстерня | Опрацьовується документація. | 325.9 | 0 | 325.9 |  | 0 | 0
15 | 426 | Сортуванню сміття в Україні бути! | спільно з автором проекту розроблена технічна документація та кошторис. Наразі очікується рішення щодо зменьшення початкових об'ємів робіт у зв'язку з недостаністю коштів (в цінах станом на травень 2018р.) | 399.9 | 0 | 399.9 |  | 0 | 0
16 | 142 | Спорт для жінок на Воскресенці | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси | 374.2 | 0 | 374.2 |  | 0 | 0
17 | 136 | Реконструкція приміщення ЖЕД-405 вул. Челябінська 9г | спільно з автором проекту складено дефектні акти, розроблено кошториси, погоджено з замовником та надано до відділу закупівель. | 390 | 0 | 390 |  | 0 | 0
Разом |  |  |  | 15834.7 | 38.1 | 15796.6 |  | 65.9 | 65.9