## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.10.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27 | Реконструкція міської "Зони здоров'я " на Лівому березі Дніпра | Підписаний договір на виконання робіт. Роботи ведуться: влаштовано асфальтне покриття, проходять озеленювальні роботи | 721.4 | 346.4 | 375 | 1) влаштування асфальтобетонного покриття, 2) влаштування газонів, 3) демонтаж старого паркану | 721.4 | 346.4 | -
2 | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | встановлюється ліфт | 800 | 640.2 | 159.8 | заміна ліфта | 793.4 | 757.4 | тривають роботи, виконання 95,5%
3 | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7 | встановлюються вікна | 811 | 500 | 311 | заміна вікон | 648.9 | 500 | тривають роботи, виконання 77,1%
4 | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26 | встановлюються вікна | 870 | 708.3 | 161.7 | заміна вікон | 867.7 | 708.3 | тривають роботи, виконання 81,6%
5 | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 | встановлюються системи озонування басейнів | 700 | 700 | 0 | встановлення системи озонування басейну на просп. П. Тичини, 12 | 700 | 700 | проект реалізовано
6 | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22 | виготовлено проекту документацію, тривають роботи по благоустрою | 985 | 764.3 | 220.7 | виготовлення проектної документації по благоустрою | 983.4 | 959.7 | тривають роботи, виконання 97,6%
7 | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ( "Зона здоров'я ". м. Лівобережна) | Підписаний договір на виконання робіт. Проводяться роботи по з виготовлення конструкцій | 954.7 | 317.9 | 636.8 | закупівля матеріалів для виготовлення конструкцій | 954.7 | 317.9 | -
8 | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер | Проектування та монтажні роботи | 980.7 | 0 | 980.7 | - | 0 | 0 | -
9 | 451 | Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл | Проведено поставку комп"ютерних комплексів | 997.1 | 900 | 97.1 | Поставка комплексів в заклад. Встановлення | 900 | 900 | проект реалізовано
Разом |  |  |  | 7819.9 | 4877.1 | 2942.8 |  | 6569.5 | 5189.7