## Лист1
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва по Дніпровському району
станом на 01.08.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 27 | Реконструкція міської "Зони здоров'я " на Лівому березі Дніпра | Підписаний договір на виконання робіт. Орієнтовний початок робіт з 01.08.17 | 721.4 | 216.3 | 505.1 | - | 0 | 0 | -
2 | 145 | Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 | встановлюється ліфт | 800 | 475.4 | 324.6 | заміна ліфта | 798.2 | 475.4 | тривають роботи, виконання 59,6%
3 | 147 | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8, вул. Курнатовського, 7 | встановлюються вікна | 811 | 500 | 311 | заміна вікон | 648.9 | 500 | тривають роботи, виконання 77,1%
4 | 148 | Заміна вікон в Центрі ПМСД №1, вул. П. Запорожця, 26 | встановлюються вікна | 870 | 708.3 | 161.7 | заміна вікон | 867.7 | 708.3 | тривають роботи, виконання 81,6%
5 | 161 | Турбота міста про майбутнє здоров'я дітей, просп. П. Тичини, 12, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 | встановлюються системи озонування басейнів | 700 | 598.9 | 101.1 | встановлення системи озонування басейну на просп. П. Тичини, 12 | 682.3 | 670.8 | тривають роботи, виконання 98,3%
6 | 201 | Благоустрій території КНП "ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням центрального входу, просп. П. Тичини, 22 | виготовлено проекту документацію, тривають роботи по благоустрою | 985 | 62.4 | 922.6 | виготовлення проектної документації по благоустрою | 916.7 | 369.8 | тривають роботи, виконання 40,9%
7 | 357 | Скейт парк на березі Дніпра ( "Зона здоров'я ". м. Лівобережна) | Підписаний договір на виконання робіт. Роботи розпочаті, підготовка основи під асфальтування доріжки. | 954.7 | 286.4 | 668.3 | - | 0 | 0 | -
8 | 438 | Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер | Проектування та монтажні роботи | 980.7 | 0 | 980.7 | - | 0 | 0 | Проводиться проектування
9 | 451 | Іноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл | Проведено поставку комп"ютерних комплексів | 997.1 | 900 | 97.1 | Поставка комплексів в заклад. Встановлення | 997.1 | 900 | проект реалізовано
Разом |  |  |  | 7819.9 | 3747.7 | 4072.2 |  | 4910.9 | 3624.3